## 工数评估
编号 | 阶段 | 功能 | 接口 | 接口 属性 | 开发 （天） | 测试 （天） | 小计 （天） | 备注
1 | 1.接口开发 | 实时接口 | 意向客户额度接口 | 调用 | 1.5 | 1 | 2.5
2 |  |  | 初始授信额度启用接口 | 开发 | 4 | 1.5 | 5.5
3 |  |  | 贷款融资申请（需中证同步返回审核结果） | 开发 | 4 | 1.5 | 5.5
4 |  |  | 额度查询接口 | 调用 | 1.5 | 1 | 2.5
5 |  |  | 融资订单取消（此接口待定） | 开发 | 4 | 1.5 | 5.5
6 |  |  | 放款结果通知接口 | 开发 | 4 | 1.5 | 5.5
7 |  |  | 放款结果查询接口 | 调用 | 1.5 | 1 | 2.5
8 |  |  | 还款通知接口 | 开发 | 4 | 1.5 | 5.5
9 |  |  | 黑名单客户调整接口 | 调用 | 1.5 | 1 | 2.5
10 |  | 文件传输定时任务 | 每日借据对账文件 | 开发 | 4 | 1.5 | 5.5
11 |  |  | 每日还款对账文件 | 开发 | 1.5 | 1 | 2.5
12 |  |  | 每月末转发普天的经销商月度销售情况 | 开发 | 1.5 | 1 | 2.5
13 |  |  | 每日凌晨6点前，黑名单客户清单（每天发送全量黑名单客户） | 开发 | 1.5 | 1 | 2.5
14 | 2.其他 | 需求/调查 | - | - |  |  | 5
15 |  | 开发环境构建 | - | - |  |  | 4
16 |  | 系统上线部署 | - | - |  |  | 5
17 |  | 文档 | - | - |  |  | 5 |  |  | 25000
|  |  | 合计 |  | 34.5 | 16 | 69.5 |  | 3.3095 | 82500
|  |  | 管理 |  |  |  | 6.95 |  |  | 8250
|  |  | 总计工数： |  | 76.45 |  |  |  |  | 90750
|  |  | 人月 |  | 3.5149