## 项目课题管理表
课题 编号 | 接口编号 | 功能 | 发生日 | 问题类型 | 详细 | 讨论内容／結果／回答 | 完成日 | 人员
1 | G348 | 推送客户额度信息 | 2018-09-12 | 入库字段 | ent_info 表 ORGNATURE 值 | 批发业企业-030/零售业企业-040。值：030 | 2018-09-12 | cp
2 |  |  | 2018-09-15 | 入库条件 | customer_info表 暂无customertype值
| G350 | 客户网贷易额度查询 | [5 empty] | cp
| G351 | 推送贷款审核不通过名单 | [5 empty] | cp
3 | G353 | 订单融资转发中证 | 2018-09-17 | 入库条件 | gd_order_info表 暂无status值 |  |  | cp
| G362 | 订单取消通知 | [5 empty] | cp
| G373 | 放款通知推送 | [5 empty] | wkm
| G356 | 订单进度查询 | [5 empty] | wkm
| G374 | 推送还款信息 | [5 empty] | wkm
| G371 | 推送经销商数据清单 | [5 empty] | wkm
| G372 | 推送意向担保客户清单 | [5 empty] | wkm
|  | 对账信息 | [5 empty] | wkm
中证
光大
供应链

## 参考情报
w01_区分 | w02_紧急性 | w03_确认 | w04_问题类型 | w05_进度 | w06_难易 | 人员
| 紧急 | 确认待 | BUG | 调查中 | 高难
| 大 | 完成 | 接口字段 | 开发调查中 | 较难
| 中 |  | 入库条件 | 客户化中 | 一般
| 小 |  | 入库字段 | 开发研发中 | 较易
| - |  | 接口条件 | 问题讨论中 | 超易
|  |  |  | 未开始 | 低
|  |  |  | 等待反馈 | -
完成
99その他